## Sheet1
1. 요약일정 계획
단계 | 개발 기간 | 시작 일자 | 종료 일자
요구 분석 | 2022.01.24(월) ~ 2022.01.28(금) | 2022.01.24(월) | 2022.01.28(금)
설계 | 2022.02.03(목) ~ 2022.02.04(금) | 2022.02.03(목) | 2022.02.04(금)
개발 | 2022.02.07(월) ~ 2022.02.23(수) | 2022.02.07(월) | 2022.02.23(수)
테스트 | 2022.02.24(목) ~ 2022.03.02(수) | 2022.02.24(목) | 2022.03.02(수)
2. 프로젝트 상세일정 계획
단계 | 작업 이름 | 시작 일자 | 종료 일자 | 처리 일수 | 업무 내용 | 주도자
요구 분석 | 1. 요구사항 분석 | 2022.01.24(월) | 2022.01.28(금) | 5 |  | 배수미
| 1.1 프로젝트 기획 | 2022.01.24(월) | 2022.01.24(월) | 1 | 프로젝트 주제 선정
| 1.2 목적과 방향성 | 2022.01.24(월) | 2022.01.24(월) | 1
| 1.3 기능 분석 | 2022.01.24(월) | 2022.01.24(월) | 1 | 프로그램 기능 분석
| 1.4 사이트맵 | 2022.01.25(화) | 2022.01.25(화) | 1 | 사이트에 있는 페이지 정보 정리
| 1.5 화면 설계 | 2022.01.25(화) | 2022.01.25(화) | 1 | 어도비 일러스트로 화면설계
| 1.6 유스케이스 모델링 설계 | 2022.01.26(수) | 2022.01.26(수) | 1 | StarUML으로 유스케이스 작성
| 1.7 HTML 프로토타입 제작 | 2022.01.26(수) | 2022.01.28(금) | 3
설계 | 2. 프로젝트 설계서 | 2022.02.03(목) | 2022.02.04(금) | 2 |  | 박문규
| 2.1 시퀀스 다이어그램 | 2022.02.03(목) | 2022.02.03(목) | 1
| 2.2 데이터베이스 설계 | 2022.02.03(목) | 2022.02.03(목) | 1
| 2.3 디렉토리 설계 | 2022.02.03(목) | 2022.02.04(금) | 1 | 변수명 통일, 폴더 및 파일 정리
| 2.4 클래스 다이어그램 | 2022.02.04(금) | 2022.02.04(금) | 1
개발 | 3. 프로그램 개발 | 2022.02.07(월) | 2022.02.23(수) | 13 |  | 문지원
| 3.1 회원가입 및 로그인 기능 구현 | 2022.02.07(월)
3.2 메인 페이지 기능 구현
3.3 예매
3.4
3.5
3.6
3.7 에러 페이지 및 기타 기능 구현
| 3.8 2차 프로젝트 최종본 ppt 제작 | 2022.02.23(수) | 2022.02.23(수) | 1
테스트 | 4. 통합 테스트 및 보수 | 2022.02.24(목) | 2022.03.02(수) | 4 |  | 허지은
| 4.1 단위 테스트, 통합 테스트 | 2022.02.24(목) | 2022.02.25(금) | 1
| 4.2 오류 수정, 마무리 | 2022.02.25(금) | 2022.02.25(금) | 1
| 4.3 2차 프로젝트 최종본 수정 및 마무리 | 2022.02.28(월) | 2022.02.28(월) | 1
| 4.4 프로젝트 배포 | 2022.03.02(수) | 2022.03.02(수) | 1
2차 최종 산출물 | 2차 프로젝트 최종 발표 | 2022.03.03(목) |  |  | 우리 팀 꼭 스카우트 되길 희망합니다^^